## Przedmiar
Rodos 6.8.26.0 [9344]
Przedmiar robót
DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I PRACE ROZBIÓRKOWE
1 | KNR 2-02 1610/01 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m | m2 | 380
2 | KNR 0-45 0001/02 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łat lub płatwi drewnianych wraz z transportem i utylizacją | m2 | 322.79
3 | KNR 4-01 0430/03 | Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat 16cm | m2 | 322.79
4 | KNR 4-04 0506/04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- wykusz | m2 | 13
5 | KNR 4-04 0403/04 | Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej- konstrukcja dachowa wykusza | m2 | 13
6 | KNR 4-01 0535/08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 15
7 | KNR 4-04 0109/04 | Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów | m3 | 2.1
8 | KNR 4-01 0535/04 | Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30
9 | KNR 4-01 0535/06 | Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 20
II POKRYCIE DACHU
10 | KNR 2-02 0410/02 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie do 16cm | m2 | 322.79
11 | KNR K-05r02 0104/02 | Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm | m2 | 322.79
12 | KNR 0-15 0519/02 | Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 18,33x35cm | m2 | 322.79
13 | KNR 0-15 0521/01 | Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33cm | mb | 23
14 | KNR-W 2-02 0606/01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - sufitów podwieszanych | m2 | 322.79
15 | KNR-W 2-02 0612/03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm | m2 | 322.79
16 | KNR-W 2-02 0612/04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm | m2 | 322.79
17 | KNR 2-02 0607/02 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej | m2 | 322.79
18 | KNR 2-02 2006/04 | Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach | m2 | 243
19 | NNRNKB 6 0541/01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm | m2 | 14
20 | KNR 2-02 0508/04 | Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm kolor Brąz | m | 25
21 | KNR 2-02 0510/02 | Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm kolor Brąz | m | 15
III ELEWACJA
22 | KNR 2-02 0122/02 | Kominy z cegły jednoprzewodowe o przekroju przewodu 1x1 cegły | m3 | 2.1
23 | KNR 0-23 2614/02 | Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- gr. 15 cm | m2 | 235
24 | KNR 0-23 2614/02 | Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- gr. 12 cm | m2 | 100
25 | KNR 2-02 0609/10 | Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej- styropian ekstrudowany gr. 10 cm | m2 | 46
26 | KNR 2-02 0910/01 | Tynki szlachetne mozaikowe ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie- Ceresit Visage 3 mm | m2 | 46
27 | KNR 2-02 0609/10 | Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej | m2 | 145
28 | KNR 2-02 1505/10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 380
29 | KNR 0-23 2612/02 | Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych | m2 | 23.443
30 | KNR 0-23 0932/04 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubości 3mm na ościeżach o szerokości do 30cm | m2 | 23.443
31 | KNR 4-01 0735/09 | Wykonanie tynków cieńkowarstwowych na kominach ponad dachem spadzistym- analogia | m2 | 8.5
32 | KNR 4-01 0628/03 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt | m2 | 110
33 | KNR 0-21 4004/02 | Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 18cm - analogia imitacja muru pruskiego | m2 | 25
34 | KNR 0-21 4004/02 | Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 25cm- anologia imitacja muru pruskiego | m2 | 10
35 | Kalkulacja indywidualna | Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej | m | 22
36 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż instalacji odgromowej | kpl | 1

## Kosztorys
Rodos 6.8.26.0 [9344]
Kosztorys szczegółowy
DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
Nr poz. | Opis robót, nakłady | Jm | Ilość robót, normy | Ilość RMS | Cena | R | M | S | Razem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I PRACE ROZBIÓRKOWE
1 | KNR 2-02 1610/01
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
|  | m2 | 380
Robocizna
| Robocizna | r-g | 0.3361 | 127.718 | 0 | 0
Materiały
| Płyty pomostowe robocze | m2 | 0.0062 | 2.356 | 0 |  | 0
| Płyty pomostowe komunikacyjne | m2 | 0.0002 | 0.076 | 0 |  | 0
| Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II | m3 | 0.0002 | 0.076 | 0 |  | 0
| Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II | m3 | 0.0001 | 0.038 | 0 |  | 0
| Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III | m3 | 0.0003 | 0.114 | 0 |  | 0
| Haki do muru | kg | 0.012 | 4.56 | 0 |  | 0
| Drut stalowy okrągły 3 mm | kg | 0.009 | 3.42 | 0 |  | 0
| Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.0009 | 0.342 | 0 |  | 0
| Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm | m2 | 0.0311 | 11.818 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Rusztowania ramowe | m-g | 0.0951 | 36.138 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | KNR 0-45 0001/02
Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łat lub płatwi drewnianych wraz z transportem i utylizacją
| (9,29*9,30+6,87*6,87+6,28*4,46+0,5*6,74*6,09)/0,70 | m2 | 260.18
| (0,5*6,09*6,87+0,5*5,63*6,87)/0,643 | m2 | 62.61
|  | m2 | 322.79
Robocizna R=1,5
| Robotnicy | r-g | 1.02 | 493.8687 | 0 | 0
Sprzęt
| Samochód samowyład.15-20t (1) | m-g | 0.08 | 25.8232 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | KNR 4-01 0430/03
Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat 16cm
| (9,29*9,30+6,87*6,87+6,28*4,46+0,5*6,74*6,09)/0,70 | m2 | 260.18
| (0,5*6,09*6,87+0,5*5,63*6,87)/0,643 | m2 | 62.61
|  | m2 | 322.79
Robocizna
| Cieśle gr.II | r-g | 0.09 | 29.0511 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.02 | 6.4558 | 0 | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | KNR 4-04 0506/04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- wykusz
|  | m2 | 13
Robocizna
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.55 | 7.15 | 0 | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | KNR 4-04 0403/04
Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej- konstrukcja dachowa wykusza
|  | m2 | 13
Robocizna
| Cieśle gr.II | r-g | 0.35 | 4.55 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.05 | 0.65 | 0 | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | KNR 4-01 0535/08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
|  | m2 | 15
Robocizna
| Robocizna | r-g | 0.3 | 4.5 | 0 | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | KNR 4-04 0109/04
Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu klinów i młotów
|  | m3 | 2.1
Robocizna
| Cieśle gr.II | r-g | 2.29 | 4.809 | 0 | 0
| Robotnicy gr.II | r-g | 2.57 | 5.397 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 2.33 | 4.893 | 0 | 0
Materiały
| Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) | m3 | 0.078 | 0.1638 | 0 |  | 0
| Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm | m3 | 0.017 | 0.0357 | 0 |  | 0
| Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm | m3 | 0.009 | 0.0189 | 0 |  | 0
| Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.31 | 0.651 | 0 |  | 0
| Klamry ciesielskie | kg | 5.41 | 11.361 | 0 |  | 0
| Drut stalowy miękki 2,5mm | kg | 5.47 | 11.487 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 0.5 |  |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | KNR 4-01 0535/04
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
|  | m | 30
Robocizna
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.15 | 4.5 | 0 | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | KNR 4-01 0535/06
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
|  | m | 20
Robocizna
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.11 | 2.2 | 0 | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Razem: PRACE ROZBIÓRKOWE
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ogółem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II POKRYCIE DACHU
10 | KNR 2-02 0410/02
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie do 16cm
| (9,29*9,30+6,87*6,87+6,28*4,46+0,5*6,74*6,09)/0,70 | m2 | 260.18
| (0,5*6,09*6,87+0,5*5,63*6,87)/0,643 | m2 | 62.61
|  | m2 | 322.79
Robocizna
| Cieśle gr.II | r-g | 0.32 | 103.2928 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.03 | 9.6837 | 0 | 0
Materiały
| Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm | m3 | 0.006 | 1.9367 | 0 |  | 0
| Łaty iglaste nasycone kl.II 38x50mm | m3 | 0.018 | 5.8102 | 0 |  | 0
| Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.12 | 38.7348 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.01 | 3.2279 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.02 | 6.4558 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KNR K-05r02 0104/02
Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm
| (9,29*9,30+6,87*6,87+6,28*4,46+0,5*6,74*6,09)/0,70 | m2 | 260.18
| (0,5*6,09*6,87+0,5*5,63*6,87)/0,643 | m2 | 62.61
|  | m2 | 322.79
Robocizna
| Robotnicy | r-g | 0.1 | 32.279 | 0 | 0
Materiały
| Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 0.0017 | 0.54874 | 0 |  | 0
| Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.03 | 9.6837 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.009 | 2.9051 | 0 |  |  | 0
| Samochód dostawczy | m-g | 0.009 | 2.9051 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | KNR 0-15 0519/02
Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 18,33x35cm
| (9,29*9,30+6,87*6,87+6,28*4,46+0,5*6,74*6,09)/0,70 | m2 | 260.18
| (0,5*6,09*6,87+0,5*5,63*6,87)/0,643 | m2 | 62.61
|  | m2 | 322.79
Robocizna
| Blacharze gr.II | r-g | 0.01 | 3.2279 | 0 | 0
| Dekarze gr.II | r-g | 0.4315 | 139.2839 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.0095 | 3.0665 | 0 | 0
Materiały
| Blacha dachówkowa LPA 0,50mm pokryta poliestrem | m2 | 1.12 | 361.5248 | 0 |  | 0
| Wkręty samowiertne z uszczelką 4,8x35mm | szt | 7.84 | 2530.6736 | 0 |  | 0
| Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/op.) | dm3 | 0.005 | 1.6139 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.003 | 0.96837 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0041 | 1.3234 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | KNR 0-15 0521/01
Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33cm
|  | mb | 23
Robocizna
| Dekarze gr.II | r-g | 0.3393 | 7.8039 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.01 | 0.23 | 0 | 0
Materiały
| Gąsiory z blach tłoczonych powlekanych | m | 1.04 | 23.92 | 0 |  | 0
| Wkręty samowiertne z podkładką uszczelniającą | szt | 5.64 | 129.72 | 0 |  | 0
| Uszczelki profilowane pod gąsiory | m | 2.02 | 46.46 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.0015 | 0.0345 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0021 | 0.0483 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | KNR-W 2-02 0606/01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - sufitów podwieszanych
| (9,29*9,30+6,87*6,87+6,28*4,46+0,5*6,74*6,09)/0,70 | m2 | 260.18
| (0,5*6,09*6,87+0,5*5,63*6,87)/0,643 | m2 | 62.61
|  | m2 | 322.79
Robocizna
| Robocizna | r-g | 0.36 | 116.2044 | 0 | 0
Materiały
| Folia polietylenowa paroizolacyjna szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm | m2 | 1.2 | 387.348 | 0 |  | 0
| Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco | kg | 0.18 | 58.1022 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.0112 | 3.6152 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0068 | 2.195 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | KNR-W 2-02 0612/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
| (9,29*9,30+6,87*6,87+6,28*4,46+0,5*6,74*6,09)/0,70 | m2 | 260.18
| (0,5*6,09*6,87+0,5*5,63*6,87)/0,643 | m2 | 62.61
|  | m2 | 322.79
Robocizna
| Robocizna | r-g | 0.0907 | 29.2771 | 0 | 0
Materiały
| Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm. | m2 | 1.05 | 338.9295 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.0077 | 2.4855 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0089 | 2.8728 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | KNR-W 2-02 0612/04
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm
| (9,29*9,30+6,87*6,87+6,28*4,46+0,5*6,74*6,09)/0,70 | m2 | 260.18
| (0,5*6,09*6,87+0,5*5,63*6,87)/0,643 | m2 | 62.61
|  | m2 | 322.79
Robocizna
| Robocizna | r-g | 0.0622 | 20.0775 | 0 | 0
Materiały
| Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm. | m2 | 1.05 | 338.9295 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.0077 | 2.4855 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0089 | 2.8728 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KNR 2-02 0607/02
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
| (9,29*9,30+6,87*6,87+6,28*4,46+0,5*6,74*6,09)/0,70 | m2 | 260.18
| (0,5*6,09*6,87+0,5*5,63*6,87)/0,643 | m2 | 62.61
|  | m2 | 322.79
Robocizna
| Dekarze gr.II | r-g | 0.0787 | 25.4036 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.0846 | 27.308 | 0 | 0
Materiały
| Folia polietylenowa 0,2mm | m2 | 1.3 | 419.627 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Środek transportowy | m-g | 0.0005 | 0.1614 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | KNR 2-02 2006/04
Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
|  | m2 | 243
Robocizna
| Montażyści gr.III | r-g | 0.1767 | 42.9381 | 0 | 0
| Montażyści gr.II | r-g | 0.5272 | 128.1096 | 0 | 0
Materiały
| Płyty gipsowo-kartonowe 9,5mm | m2 | 1.04 | 252.72 | 0 |  | 0
| Gips budowlany szpachlowy | t | 0.00098 | 0.23814 | 0 |  | 0
| Wkręty do płyt gipsowych | kg | 0.0321 | 7.8003 | 0 |  | 0
| Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm | m | 1.258 | 305.694 | 0 |  | 0
| Woda | m3 | 0.00064 | 0.15552 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.01 | 2.43 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0096 | 2.3328 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | NNRNKB 6 0541/01
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm
|  | m2 | 14
Robocizna
| Blacharze gr.II | r-g | 1.01 | 14.14 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 1.14 | 15.96 | 0 | 0
Materiały
| Blacha powlekana płaska | m2 | 1.23 | 17.22 | 0 |  | 0
| Wkręty samogwintujące typu SW do blach | szt | 27.5 | 385 | 0 |  | 0
| Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 0.002 | 0.028 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Środek transportowy | m-g | 0.008 | 0.112 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | KNR 2-02 0508/04
Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm kolor Brąz
|  | m | 25
Robocizna
| Blacharze gr.III | r-g | 0.0725 | 1.8125 | 0 | 0
| Blacharze gr.II | r-g | 0.4852 | 12.13 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.093 | 2.325 | 0 | 0
Materiały
| Lindab rynna 125/3 mb Brąz | mb | 1.1 | 27.5 | 0 |  | 0
| Lindab klamra RSK 125 Brąz | mb | 0.5 | 12.5 | 0 |  | 0
| Lindab wpust 125 Brąz | szt | 0.05 | 1.25 | 0 |  | 0
| Lindab hak rynnowy 125 Brąz | szt | 1 | 25 | 0 |  | 0
| Lindab nar.wew. 125 Brąz | szt | 0.05 | 1.25 | 0 |  | 0
| Lindab RVY 125 Brąz | szt | 0.05 | 1.25 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Środek transportowy (1) | m-g | 0.0035 | 0.0875 | 0 |  |  | 0
| Wyciąg | m-g | 0.002 | 0.05 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KNR 2-02 0510/02
Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm kolor Brąz
|  | m | 15
Robocizna
| Blacharze gr.III | r-g | 0.0112 | 0.168 | 0 | 0
| Blacharze gr.II | r-g | 0.5948 | 8.922 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.1661 | 2.4915 | 0 | 0
Materiały
| Lindab rura spustowa 100/4 mb | mb | 1 | 15 | 0 |  | 0
| Lindab kolano 100 Brąz | mb | 0.5 | 7.5 | 0 |  | 0
| Uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 0.77 | 11.55 | 0 |  | 0
| Lindab czyszczak PCV Brąz | szt | 0.25 | 3.75 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Środek transportowy (1) | m-g | 0.0024 | 0.036 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razem: POKRYCIE DACHU
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ogółem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III ELEWACJA
22 | KNR 2-02 0122/02
Kominy z cegły jednoprzewodowe o przekroju przewodu 1x1 cegły
|  | m3 | 2.1
Robocizna R=1,20
| Murarze gr.III | r-g | 15 | 37.8 | 0 | 0
| Cieśle gr.II | r-g | 0.87 | 2.1924 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 5.82 | 14.6664 | 0 | 0
Materiały
| Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 374 | 785.4 | 0 |  | 0
| Zaprawa | m3 | 0.254 | 0.5334 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 1.53 | 3.213 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | KNR 0-23 2614/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- gr. 15 cm
|  | m2 | 235
Robocizna
| Tynkarze gr.III | r-g | 1.4554 | 342.019 | 0 | 0
| Tynkarze gr.II | r-g | 0.9236 | 217.046 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.7834 | 184.099 | 0 | 0
Materiały
| Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT | kg | 0.2 | 47 | 0 |  | 0
| Płyty styropianowe gr. 15 cm | m3 | 0.05275 | 12.3963 | 0 |  | 0
| Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka | kg | 10.03 | 2357.05 | 0 |  | 0
| Dyble plastikowe z grzybkami | szt | 4.16 | 977.6 | 0 |  | 0
| Siatka z włókna szklanego | m2 | 1.135 | 266.725 | 0 |  | 0
| Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg | 0.3 | 70.5 | 0 |  | 0
| Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 | kg | 4 | 940 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Żuraw okienny przenośny | m-g | 0.0298 | 7.003 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0276 | 6.486 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | KNR 0-23 2614/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- gr. 12 cm
|  | m2 | 100
Robocizna
| Tynkarze gr.III | r-g | 1.4554 | 145.54 | 0 | 0
| Tynkarze gr.II | r-g | 0.9236 | 92.36 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.7834 | 78.34 | 0 | 0
Materiały
| Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT | kg | 0.2 | 20 | 0 |  | 0
| Płyty styropianowe gr.12cm | m3 | 0.05275 | 5.275 | 0 |  | 0
| Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka | kg | 10.03 | 1003 | 0 |  | 0
| Dyble plastikowe z grzybkami | szt | 4.16 | 416 | 0 |  | 0
| Siatka z włókna szklanego | m2 | 1.135 | 113.5 | 0 |  | 0
| Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg | 0.3 | 30 | 0 |  | 0
| Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 | kg | 4 | 400 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Żuraw okienny przenośny | m-g | 0.0298 | 2.98 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0276 | 2.76 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | KNR 2-02 0609/10
Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej- styropian ekstrudowany gr. 10 cm
|  | m2 | 46
Robocizna
| Dekarze gr.II | r-g | 0.4269 | 19.6374 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.0783 | 3.6018 | 0 | 0
Materiały
| Styropian ekstrudowany gr. 10 cm | m3 | 0.03 | 1.38 | 0 |  | 0
| Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka | kg | 10.03 | 461.38 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.022 | 1.012 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0047 | 0.2162 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KNR 2-02 0910/01
Tynki szlachetne mozaikowe ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie- Ceresit Visage 3 mm
|  | m2 | 46
Robocizna R=1,2
| Tynkarze gr.IV | r-g | 1.4539 | 80.2553 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.084 | 4.6368 | 0 | 0
Materiały
| Ceresit Visage CT 710 | kg | 6 | 276 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Żuraw okienny przenośny | m-g | 0.1384 | 6.3664 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0111 | 0.5106 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | KNR 2-02 0609/10
Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
|  | m2 | 145
Robocizna
| Dekarze gr.II | r-g | 0.4269 | 61.9005 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.0783 | 11.3535 | 0 | 0
Materiały
| Płyty styropianowe gr. 3cm | m3 | 0.03 | 4.35 | 0 |  | 0
| Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka | kg | 10.03 | 1454.35 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.022 | 3.19 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.0047 | 0.6815 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KNR 2-02 1505/10
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
|  | m2 | 380
Robocizna
| Malarze gr.II | r-g | 0.233 | 88.54 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.0308 | 11.704 | 0 | 0
Materiały
| Farba emulsyjna Baumit | dm3 | 0.303 | 115.14 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Środek transportowy | m-g | 0.0004 | 0.152 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | KNR 0-23 2612/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych
| (10,23+9,48+18,58+3,44+7,49+2,81+4,26+2,27+4,99+18,28+3,42+8,52)*0,25 | m2 | 23.443
|  | m2 | 23.443
Robocizna
| Tynkarze gr.III | r-g | 0.738 | 17.3009 | 0 | 0
| Tynkarze gr.II | r-g | 0.738 | 17.3009 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.119 | 2.7897 | 0 | 0
Materiały
| Płyty styropianowe gr. 3cm | m3 | 0.0525 | 1.2308 | 0 |  | 0
| Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka | kg | 6 | 140.658 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Żuraw okienny przenośny | m-g | 0.0135 | 0.31648 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.01 | 0.23443 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | KNR 0-23 0932/04
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubości 3mm na ościeżach o szerokości do 30cm
| (10,23+9,48+18,58+3,44+7,49+2,81+4,26+2,27+4,99+18,28+3,42+8,52)*0,25 | m2 | 23.443
|  | m2 | 23.443
Robocizna
| Tynkarze gr.III | r-g | 1.5843 | 37.1407 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.0288 | 0.67516 | 0 | 0
Materiały
| Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 | kg | 4.4 | 103.1492 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Środek transportowy | m-g | 0.0115 | 0.26959 | 0 |  |  | 0
| Żuraw okienny przenośny | m-g | 0.0085 | 0.19927 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | KNR 4-01 0735/09
Wykonanie tynków cieńkowarstwowych na kominach ponad dachem spadzistym- analogia
|  | m2 | 8.5
Robocizna R=1,5
| Tynkarze gr.III | r-g | 1.43 | 18.2325 | 0 | 0
| Robotnicy gr.II | r-g | 0.09 | 1.1475 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.17 | 2.1675 | 0 | 0
Materiały
| Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg | 0.3 | 2.55 | 0 |  | 0
| Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 | kg | 4 | 34 | 0 |  | 0
| Woda | m3 | 0.0067 | 0.05695 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0.04 | 0.34 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | KNR 4-01 0628/03
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt
|  | m2 | 110
Robocizna
| Robotnicy gr.II | r-g | 0.15 | 16.5 | 0 | 0
| Robotnicy gr.I | r-g | 0.11 | 12.1 | 0 | 0
Materiały
| Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat olejowy | kg | 0.49 | 53.9 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 | KNR 0-21 4004/02
Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 18cm - analogia imitacja muru pruskiego
|  | m2 | 25
Robocizna
| Cieśle gr.II | r-g | 5.46 | 136.5 | 0 | 0
Materiały
| Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm | m3 | 0.02 | 0.5 | 0 |  | 0
| Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.11 | 2.75 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.02 | 0.5 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.03 | 0.75 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | KNR 0-21 4004/02
Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 25cm- anologia imitacja muru pruskiego
|  | m2 | 10
Robocizna
| Cieśle gr.II | r-g | 5.46 | 54.6 | 0 | 0
Materiały
| Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm | m3 | 0.02 | 0.2 | 0 |  | 0
| Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.11 | 1.1 | 0 |  | 0
| Materiały pomocnicze | % | 1.5 |  |  |  | 0
Sprzęt
| Wyciąg | m-g | 0.02 | 0.2 | 0 |  |  | 0
| Środek transportowy | m-g | 0.03 | 0.3 | 0 |  |  | 0
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem pozycja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Kalkulacja indywidualna
Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
|  | m | 22 |  | 0 |  |  |  | 0
36 | Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż instalacji odgromowej
|  | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
Razem: ELEWACJA
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ogółem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razem kosztorys
| Razem k.b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty zakupu 0% | [5 empty] | 0 |  | 0
| Koszty pośrednie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zysk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Elementy
Rodos 6.8.26.0 [9344]
Tabela elementów
DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
Numer elementu | Opis robót | Wartość
1 | 2 | 3
I | PRACE ROZBIÓRKOWE | 0
II | POKRYCIE DACHU | 0
III | ELEWACJA | 0
| Razem k.b. | 0